Обгрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі
( на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
11.10.2016  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266»)

Відділом освіти, культури, сім᾿ї, молоді та спорту Перечинської міської ради повторно здійснюється закупівля за предметом закупівлі: 
«Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради по вул. Світавська, 1 в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області»
Класифікація за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція
Процедура закупівлі:    Відкриті торги (з особливостями) 

Вид предмету закупівлі:       роботи

Ідентифікатор закупівлі:    UA-2025-04-11-004579-a
 
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 
1. Клас наслідків (відповідальності) – СС1.  
2. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 20 грудня 2026 р.
		3. Характеристика об’єкту будівництва та обсяги робіт:

Робочим проектом передбачено реконструкцію (проведення будівельних робіт) у дві черги, а саме: 

· І черга – влаштування спортивного поля із штучним покриттям (синтетичною травою) для гри в хокей на траві з основою під штучне покриття,  з огородженням та освітленням, дренажною системою та системою поливу водою. Загальні  розміри  поля за І чергою -  59,0 х 95,4 м; 

·  ІІ черга -  влаштування 2-х полів для пляжного волейболу з піщаним покриттям (з кварцового піску 400 мм) загальною площею 616 кв.м. з основою під піщане покриття, бігової доріжки з безшовним наливним гумовим покриттям по бетонній основі , розташованої навколо спортивного поля для гри в хокей на траві, з основою під доріжку,  та основи (мощення) з ФЕМ під трибуни з основою під ФЕМ. 
	
         Площа забудови за І та ІІ чергами – 7 673 кв.м., у т.ч. за І чергою – 5 692 кв.м. та за ІІ чергою - 1981 кв.м.

Відомість обсягів робіт 

	   
	 

	 I черга

	 

	№
п/п
	Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на огорожа спортивно
площадки
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Фундамент під огорожу
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2
	  м3
	8,46
	 

	2
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	  м3
	0,94
	 

	3
	Улаштування фундаментів стовпів бетонних
	  м3
	7,52
	 

	4
	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2
	  м3
	4,576
	 

	5
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	  м3
	0,416
	 

	6
	Улаштування фундаментів стовпів бетонних
	  м3
	4,16
	 

	7
	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2
	  м3
	1,76
	 

	8
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	  м3
	0,16
	 

	9
	Улаштування фундаментів стовпів бетонних
	  м3
	1,6
	 

	 
	Роздiл 2. Огорожа
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Монтаж перегородок стальних консольних, сiтчастих (огорож панельних)
	  м2
	316,725
	 

	11
	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону
	  т
	1,20171
	 

	12
	Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей
	  шт
	3
	 

	13
	Кріплення елементів металевої сітки дротяними фіксаторами
	  шт
	28
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-02 на покриття спортивної
площадки
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Земляні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (рослинний шар грунту)
	  м3
	150
	 

	15
	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2
	  м3
	150
	 

	16
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2
	  м3
	960
	 

	17
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	1680
	 

	18
	Робота на відвалі, група ґрунтів 1
	  м3
	960
	 



	19
	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2
	  м3
	280
	 

	20
	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2
	  м3
	280
	 

	21
	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см
	  м3
	280
	 

	22
	Планування площ механізованим способом, группа ґрунтів 2
	  м2
	8143
	 

	 
	Роздiл 2. Дренаж
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2
	  м3
	93
	 

	24
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	162,75
	 

	25
	Улаштування поздовжніх дренажів мілкого залягання із трубофільтрів
	  м
	322
	 

	26
	Встановлення дощоприймачів PolyMax Basic з боковим відведенням
	  шт
	4
	 

	27
	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	  м3
	1,6
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Роздiл 3. Покриття
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем
	  м2
	5630
	 

	29
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	  м2
	5630
	 

	30
	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу
	  м2
	5630
	 

	31
	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м
	  м2
	5630
	 

	32
	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником,  за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4
	  м2
	-5630
	 

	33
	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем
	  м2
	5630
	 

	34
	Улаштування покриття з синтетичної трави
	  м2
	5630
	 

	35
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 100 мм
	  м
	600
	 

	 
	Роздiл 4. Бордюри
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Установлення бетонних бортових каменів на бетону основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм
	  м
	310
	 

	 
	Локальний кошторис 04-01-01 на електроосвітлення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Щити розподільчі
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
	  шт
	1
	 

	38
	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг
	  шт
	1
	 

	39
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
	  шт
	3
	 

	40
	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону
	  т
	0,01884
	 



	 
	Роздiл 2. Кабельно- провідникова продукція та
установочні матеріали
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2
	  м3
	30,5
	 

	42
	Перевезення ґрунту до 2 км
	  т
	53,375
	 

	43
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2
	  м3
	71
	 

	44
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	  м3
	71
	 

	45
	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї
	  м
	290
	 

	46
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою
	  м
	290
	 

	47
	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм
	  м
	290
	 

	48
	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм
	  м
	64
	 

	49
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
	  м
	354
	 

	50
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг
	  м
	18
	 

	51
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	  т
	0,030144
	 

	52
	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути
	  т
	0,030144
	 

	53
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	3
	 

	54
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	  м2
	3
	 

	55
	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт
	  шт
	16
	 

	56
	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або покажчиком напруги до розподільного шинопроводу (кабельний колодязь)
	  шт
	8
	 

	 
	Роздiл 3. Контур заземлення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	2,45
	 

	58
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1
	  м3
	2,45
	 

	59
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,  переріз 160 мм2
	  м
	7
	 

	60
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2
	  м
	3
	 

	61
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм
	  шт
	4
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Роздiл 4. Під'єднання насосів поливу до електромережі
в котельні
	 
	 
	 

	62
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
	  шт
	1
	 

	63
	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг
	  шт
	1
	 

	64
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
	  шт
	3
	 

	65
	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм
	  м
	46
	 



	66
	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2
	  м
	46
	 

	67
	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами
	  м
	4
	 

	 
	Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішній водопровід
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Земляні роботи
	 
	 
	 

	68
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/
	  м3
	10,2
	 

	69
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	17,85
	 

	70
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, группа ґрунтів 2 /при розробцi траншей/
	  м3
	51
	 

	71
	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом
	  м3
	3
	 

	72
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	  м3
	3,4
	 

	73
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, группа грунтiв 1 ( піском)
	  м3
	6,8
	 

	74
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, группа ґрунтів 2
	  м3
	54
	 

	75
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, группа ґрунтів 1, 2
	  м3
	54
	 

	 
	Роздiл 2. Трубопровід
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням
	  м
	85
	 

	77
	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах
	  м3
	0,62
	 

	78
	Гiдроiзоляцiя бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по бетону
	  м2
	10,4
	 

	 
	Роздiл 3. Полив спортивного майданчика
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	79
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням
	  м
	152
	 

	80
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням
	  м
	200
	 

	81
	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм
	  шт
	8
	 

	82
	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм
	  шт
	9
	 

	 
	Роздiл 4. Підключення системи поливу до існ.мережі
(ємність 15м3 в прим.котельні)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	83
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	24
	 

	84
	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену
	  м
	24
	 

	85
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	  шт
	1
	 

	86
	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т
	  шт
	1
	 

	87
	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм
	  шт
	1
	 



	88
	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм
	  шт
	1
	 









ІІ черга

	№
п/п
	Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на покриття спортивної
площадки
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Покриття
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2
	  м3
	450
	 

	2
	Перевезення ґрунту до 5 км
	  т
	787,5
	 

	3
	Робота на відвалі, група ґрунтів 1
	  м3
	450
	 

	4
	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2
	  м2
	1971
	 

	5
	Підготовлення ґрунту механізованим способом для
влаштування партерного і звичайного газону з
внесенням рослинної землі шаром 15 см (земля з кавальєра)
	  м2
	775
	 

	6
	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну
	  м2
	775
	 

	7
	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних
трав з підсипкою рослинної землі вручну (земля з кавальєра)
	  м2
	160
	 

	 
	Роздiл 2. Поле для пляжного волейболу
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з
укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2
	  м3
	0,44
	 

	9
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	  м3
	0,04
	 

	10
	Улаштування фундаментів стовпів бетонних
	  м3
	0,4
	 

	11
	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем
	  м2
	616
	 

	12
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	  м2
	616
	 

	13
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -27-13-3
	  м2
	616
	 

	14
	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем
	  м2
	616
	 

	15
	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1
	  м2
	616
	 

	 
	Роздiл 3. Тротуари, основа під трибуни
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см
	  м2
	285
	 

	17
	Улаштування  основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен  1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3
	  м2
	285
	 



	18
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м
	  м2
	285
	 

	 
	Роздiл 4. Безшовне наливне гумове покриття (бігова
доріжка)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см
	  м3
	270
	 

	20
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	  м2
	1080
	 

	21
	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу
	  м2
	1080
	 

	22
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских

	  м3
	108
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	23
	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм
	  м2
	1080
	 

	24
	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати
	  м2
	1080
	 

	25
	Нанесення розмітки
	  м2
	54
	 

	26
	Улаштування дорожніх покриттів із збірних
залізобетонних прямокутних плит площею до 3 м2
	  м3
	0,039375
	 

	 
	Роздiл 5. Бордюри
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Установлення бетонних бортових каменів на бетону основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм
	  м
	920
	 

	 


4. Креслення розпланування та розміщення об’єкта реконструкції  на генплані додається
5. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам  ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів. 
6. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих кошторисних норм, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.
7. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, обов’язковість застосування яких передбачена нормативно-правовими актами або будівельними норм. Відомості обсягів робіт з обґрунтуванням (шифр норми)  (Додаток 1 до технічних вимог) та відомість ресурсів без цін (Додаток 2 до технічних вимог) додаються. 
8. Забезпечення матеріальними ресурсами покладається на підрядника та здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» та проектної документації.
9. Учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог про застосування заходів щодо безпеки пожежної безпеки та охорони праці, охорони довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами». 

10. Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт в сторону зменшення (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання/технічних вимог до предмету закупівлі) згідно з документацією закупівлі та/або учасником не надано листа-пояснення щодо невключення окремих найменувань матеріальних ресурсів / машин, обладнання, механізмів до кошторисної частини тендерної пропозиції,  або документи в цій частині тендерної пропозиції відсутні взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником. У разі зазначення у пропозиції учасника обсягу та/або складу робіт, що є більшим, ніж передбачено технічним завданням/технічними вимогами до предмету закупівлі, учасник повинен надати належне обґрунтування необхідності збільшення обсягу та/або складу робіт у довільній формі.
Очікувана вартість закупівлі:  – 14 917 227,00  грн. (з ПДВ).
         Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням  ДБН Ф.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», положеннями кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року   № 281, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації за робочим  проектом (І та ІІ черги) «Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради по вул. Світавська, 1 в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області» та позитивного експертного звіту.
Розмір бюджетного призначення на 2025 рік відповідає розрахунку видатків замовника на роботи з реконструкції об’єкта.  
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